## Sheet1
附件
公司本部专项提升工作计划
序号 | 管理短板和瓶颈问题 | 专项提升措施 | 责任部门 | 完成时间
1 | 公司战略的实施路径、措施需进一步细化 | 根据公司愿景和发展现状，做好公司三年发展规划的修编工作，并依据公司发展回话结合公司工作会议，重点对当年需落实的工作制定目标任务分解计划，明确内容、进度、主管领导及责任部门，并按各项工作的计划进度进行督办，保证发展战略的有效执行，促进公司可持续发展。 | 办公厅 | 2013年4月底前
2 | 综合协调服务的工作标准、流程、规章制度等有待完善，接待服务工作与精益服务的要求有一定差距 | 从现阶段开始，凡是公司的重要公务接待活动，都要事前做好与公司领导、部门之间的沟通，提前制定接待方案，落实参加接待人员、来宾名单、车辆及背景资料等，并使之成为常态化工作。 |  | 2012年10月底前
3 | 办文、办会服务水平和工作效率需进一步提升，内部公文交换工作的信息化水平不高 | 认真领会中央国家机关文件交换站对各单位文件交换系统升级改造的要求，积极加强调研，结合公司实际需要，力争2012年10月前完成建设方案的制定。先期启动对外公文交换系统建设，2012年11月底前完成该系统的安装调试工作，在总结完善该系统的同时，积极推进公司内部公文交换系统的建设，2013年5月底前完成公司公文交换管理系统的建设工作。 |  | 2013年5月底前
4 | 优秀咨询成果评定及奖励办法需进一步修订完善 | 总结公司优秀咨询成果评审经验，积极适应公司业务发展的需要，重点在成果类别的划分、申报数量的限定、评审程序等方面进行修订完善，2012年10月底前完成初稿，在广泛征求意见的基础上，2012年12月底前完成公司优秀咨询成果评定及奖励办法的修订工作。 |  | 2013年1月底前
5 | 需进一步加强公司档案管理工作，修订完善档案管理办法 | 近期将组织相关人员认真学习国家的有关法律法规，积极走访国家档案局，进一步梳理现有公司档案管理办法，明确修改重点，力争在2012年12月底前完成初稿，在广泛征求意见的基础上，2013年3月底前完成对公司档案管理办法的修订。 |  | 2013年3月底前
6 | 档案信息化工作滞后，信息资源未得到充分利用 | 服务公司业务开展需要，利用信息化手段，努力提升档案信息资源的开发和利用水平。2012年10月底前完成档案信息化建设总体方案的编制工作，并以此为指导，搭建公司文书项目、照片、声像、实物档案数据库和档案信息系统，2013年3月底前实现对公司1982年—2000年文书、项目档案信息资源的分级查阅和基本功能应用。 | 办公厅 | 2013年3月底前
7 | 后勤管理体制机制与公司改革发展的需求相比存在差距，职工后勤服务水平有待进一步提高 | 按照以人为本的原则，积极关心公司职工的生活，抓紧开展调研及晚餐供应方案的制定工作，于2012年9月开始试点，通过三个月的试点工作总结，进一步完善晚餐供应方案，切实加强服务，提升后勤服务管理水平。 |  | 2012年12月底前
8 | 公司信息系统建设与业务发展水平不匹配，信息化管理和建设缺乏规划指导 | 紧紧围绕公司发展战略，按照“顶层设计、分步实施、管理先行、先易后难”的原则，积极开展公司信息化发展规划的编制工作，明确信息化发展策略，提出目标架构和演进路线，细化信息化工作重点任务。2012年12月底前完成初稿，在广泛征求意见的基础上，2013年4月底前完成公司信息化发展规划的编制工作。 |  | 2013年4月底前
9 | 个别程序文件规定的业务流程不畅通，需结合业务实际操作尽快修订完善 | 结合业务实际操作，会同有关业务部门和职能管理部门，修订完善程序文件和作业指导书。 | 业务发展部 | 2013年1月底前
10 | 业务开发的统一协调机制尚不完善，业务渠道和资源未得到充分合理利用 | 修订完善公司业务备案管理办法，加强各单位之间业务开发的统一协调；研究制定各业务板块发展指导意见，加快形成优势互补、差异竞争的业务发展格局。 |  | 2012年12月底前
11 | 合同管理的信息化水平不高，合同管理办法的针对性和有效性需进一步增强 | 针对不同业务类型的特点，修订合同管理办法；充分利用信息管理系统，加强合同管理信息化水平，增强制度执行力。 |  | 2013年3月底前
12 | 需加强法律事务管理制度建设，进一步优化完善法律工作流程 | 加强对全集团的法律工作制度、机构、人员保障等方面的监督力度；加强法律队伍建设，不断提升法律工作人员素质。 | 业务发展部 | 2013年4月底前
13 | 法律风险防范责任追究机制有待完善 | 根据业务类型，开展各专业领域的法律风险防范研究，进一步完善法律风险责任追究机制。 |  | 2013年4月底前
14 | 法制宣传教育应与企业日常宣传、经营发展、员工实际更加紧密结合 | 结合业务实际和经营发展需求，开展法律宣传教育，不断提高员工的法制意识。 |  | 2012年11月底前
15 | 安全生产制度建设上存在系统性不强、修订补充不及时等问题 | 根据公司改革发展需要，定期完善安全生产责任制，确保安全生产责任层层落实到位。 |  | 2013年3月底前
16 | 安全生产的监督检查力度有待加强 | 根据公司安全生产年度工作计划，进一步加强安全生产巡检力度，强化项目现场的自查自检和隐患排查工作。 |  | 2013年1月底前
17 | 部分所属企业应急预案演练针对性需进一步加强 | 指导、督促所属企业进一步健全完善应急管理体系，切实增强应急预案演练的时效性和针对性。 |  | 2013年3月底前
18 | 安全生产标准化建设需加快推进 | 强化安全生产的制度执行、宣传教育、隐患治理和标准化建设工作。 |  | 2013年4月底前
19 | 需加快推进全面、系统的社会责任管理制度体系建设 | 加快研究制定社会责任管理相关工作制度，明晰工作流程，提升社会责任管理水平。 |  | 2013年1月底前
20 | 进一步完善社会责任管理的相关工作机制 | 建立健全社会责任管理组织机构，明确工作职责，充实人员队伍；结合业务特点，组织开展社会责任方面的宣传教育活动，不断增强员工的责任感和使命感。 |  | 2013年4月底前
21 | 公司领导班子成员分工不均衡，需加强深入沟通，提升工作合力 | 进一步优化公司领导班子成员分工；健全公司价值评价体系，完善并试行公司领导班子副职考核办法。 | 人力资源部 | 2013年3月底前
22 | 组织架构的设置应随着公司的发展不断优化 | 根据公司战略和改革发展需要及时调整优化组织架构，探索建立组织架构动态调整机制。 |  | 按公司总体进度推进
23 | 人才队伍结构基本合理，但结构布局有待优化 | 以公司战略为导向，完善人才发展战略规划，统筹推进人才结构优化调整。 |  | 2012年12月底前
24 | 人才梯队建设工作有待加强，队伍建设管理的系统性、规范性有待提高 | 完善公司后备干部队伍建设指导意见，逐步健全后备干部资源库和测评方法体系。 | 人力资源部 | 2013年6月底前
25 | 人才引进应与公司转型发展同步，需进一步优化创新引才机制 | 努力打造开放式人才培养与交流平台，研发特色课程，做好效果评估，构建与公司发展需求相适应的人才培养新机制。 |  | 2013年年底前
26 | 人才培养体制机制有待完善，人才基础管理手段不够丰富 | 优化完善人才测评方法，按需制定英才引进专项计划，重点引进紧缺急需的实用型人才。 |  | 2013年年底前
27 | 国际化人才队伍建设滞后，不能满足对外业务快速发展的需要 | 制定国际化人才队伍建设指导意见，重点开发国际化发展所需的财务、法律、资本运作等方面人才。 |  | 2012年12月底前
28 | 员工任职资格管理制度有待完善，薪酬制度激励效应需进一步提高 | 建立公司专业技术资格等级管理办法，完善任职资格等级标准；优化调整薪酬体系，建立健全鼓励人才创新创造的激励机制。 |  | 2013年12月底前
29 | 人才信息化管理系统建设工作需进一步加强 | 配合主管部门做好人才信息化管理建设规划并加快推进实施工作。 |  | 按公司总体进度推进
30 | 财务基础管理工作需进一步加强，内部控制机制需健全 | 根据公司年度财务管理工作计划，组织开展全集团的财务基础工作大检查，制定检查方案，明确检查重点；全面梳理内控管理制度，进一步完善内部控制体系建设实施方案。指导、督促所属企业建立健全内部控制体系。 | 经营财务部 | 2013年4月底前
31 | 成本费用管控存在薄弱环节，控制责任体系需进一步落实 | 强化落实成本费用管控责任，研究制定公司全面预算管理办法，修订完善公司财务审批办法和费用报销管理办法等现行财务管理制度；将公司本部在成本费用管控方面取得的经验和成效推广到整个集团，督促所属企业把降本增效落到实处。 |  | 2013年4月底前
32 | 财务管理信息化建设精细化程度不足 | 结合财务管理需要进一步加强财务信息化建设，指导、督促所属企业提高信息化管理水平。 |  | 按公司总体进度推进
33 | 绩效考核的激励约束机制在财务管理中体现不充分 | 会同相关部门修订、完善业绩考核办法，强化考核的激励约束机制。 |  | 2013年1月底前
34 | 风险识别不充分，存在风险和收益不对等、风险因素考虑不全面等问题 | 健全完善风险管理工作机制，加强对风险管理初始信息的采集，并及时进行风险辨识、分析和评价，确保将风险控制在可承受范围之内。 | 办公厅 业务发展部 人力资源部 经营财务部 | 按公司总体进度推进
35 | 风险管理措施针对性有待加强 | 研究制定公司风险管理相关制度，组织开展全面风险管理课题研究，针对各类风险提出风险管理策略和内控措施，不断提升风险管控水平。 |  | 按公司总体进度推进
36 | 少数基层党组织对党建工作的重要地位认识不足，党建工作相关理论知识学习的普及程度需提高 | 抓好党务干部培训工作，特别是在公司机构改革后新任支部书记、党务干部较多的情况下，进一步加强对新任支部书记、党务干部的培训，组织邀请老党员干部在具体工作中给予指导与帮助。各党支部每个季度组织学习不少于1次，全年不少于4次，在具体组织学习过程中规定学习时间，保证学习时间充足，如果时间允许或有重大精神学习任务时，临时组织学习；规定学习文章，落实学习内容，主要安排党的基本理论、党的政策方针、十六大以来中央、国资委的相关文件精神、法律法规知识等；健全学习制度，严抓人员考勤，除因公出差或处理临时性重大事项的，都要积极参加学习；规定撰写学习心得篇数，保证学习效果。定期开展党员大会，及时更新宣传栏内容，公示党员学习成果，并进行评比，不断激发党员干部学习热情。进一步加强党务公开，形式上主要通过会议、文件、公司内网和党员活动室等公开载体，凡是属于上级党组织和公司规定公开的事项，凡是广大职工群众关心的事项，凡是容易出现滋生腐败、引发不公的事项，都最大限度的予以公开。 | 党群工作部 | 2013年3月底前
37 | 个别党支部发展党员的计划性不强，组织活动次数较少，内容形式单一，基层党员干部培养力度不足 | 进一步完善活动制度，使得活动系统化、规范化，明确活动目标、丰富活动内容、提高活动效果，把党建工作有机融入到业务工作中，切实增强各党支部的战斗力和党员素质。抓好党员活动室等硬件建设，配置相应设备，保证党组织工作经费。扩大集体文体活动规模和范围，增加活动次数，让更多的职工参加到公司集体活动中来，并对参加活动职工给予一定的奖励。加强对新任支部书记的培训，组织邀请老党员干部对新任支部书记在具体工作中给予指导和帮助，提高履职能力。 | 党群工作部 | 2013年3月底前
38 | 企业内部审计组织形式单一，审计覆盖范围不够 | 对所属企业经营管理中的重点领域、重点环节开展专项审计或审计调查，查找具有普遍性、共性的问题，从集团层面提出加强管控的意见和建议，开展对公司本级财务收支活动的专项审计，纳入2013年度审计工作计划。 | 监察审计部 | 2013年1月底前
39 | 监督手段不够丰富 | 对政府板块业务效能监察调研工作进行总结，进一步优化工作流程，创新工作方式方法，形成咨询评估项目实施过程监督的长效机制，制定2013年项目效能监察调研工作方案。 |  | 2013年3月底前
40 | 审计力量不足，内审部门与相关部门的协作有待加强 | 尽快选聘懂专业、素质高的内审人员，充实员工队伍；优化整合内部监督资源，加强与相关部门的沟通与协作，形成监督合力。 |  | 2013年4月底前